## 소규모 공공시설 안전점검결과
2024년 소규모 공공시설 안전점검 결과 공개내역
연번 | 시설물 |  | 시설물 위치(구간) | [5 empty] | 시설 제원 |  | 안전점검 및 국가안전대진단 결과 | [13 empty] | 비 고
| 구분 | 시설명칭 | 시도 | 시군구 | 읍면동 | 리 | 지번 |  | 연장(m) | 폭(m) | 점검결과 |  |  |  | 지적사항 |  | 조치사항 |  |  |  | 소요예산 (백만원) | 점검자
[7 empty] | 시작 지점 | 끝나는 지점 |  |  | 점검시작일 | 점검종료일 | 점검방법 | 점검결과 | 유형 | 내용 (주요점검내용) | 조치진행상태 | 조치완료시 내용 | 미완료 시 조치사항처리계획 | 완료예정시기 |  | 부서명 | 성명 | 전화번호
1 | 소교량 | 회동2교 | 전라남도 | 진도군 | 고군면 | 금계 | 571-1 | 571-1 | 10 | 8 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 자체점검 | 보통 | 특이사항 없음 |  | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |  | 건설과 | 김영기 김재민 | 061-540-3487
2 | 소교량 | 회동1교 | 전라남도 | 진도군 | 고군면 | 금계 | 611-1 | 611-1 | 12 | 5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 자체점검 | 보통 | 특이사항 없음 |  | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |  | 건설과 | 김영기 김재민 | 061-540-3487
3 | 세천 | 북상천 | 전라남도 | 진도군 | 진도읍 | 교동 | 251 | 177-5 | 797 | 3.7 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 자체점검 | 보통 | 특이사항 없음 |  | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |  | 건설과 | 김영기 김재민 | 061-540-3487
4 | 소교량 | 칠전소교량 | 전라남도 | 진도군 | 의신면 | 칠전 | 2045 | 2045 | 30 | 8 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 자체점검 | 보통 | 특이사항 없음 |  | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |  | 건설과 | 박근철 김진석 | 061-540-3487
5 | 세천 | 해창리_세천0001 | 전라남도 | 진도군 | 진도읍 | 해창 | 557-1 | 1261-7 | 553 | 2.2 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 자체점검 | 보통 | 특이사항 없음 |  | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |  | 건설과 | 박근철 김진석 | 061-540-3487
6 | 세천 | 포산리_세천0001 | 전라남도 | 진도군 | 진도읍 | 교동 | 928-1 | 1748-8 | 813 | 5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 자체점검 | 보통 | 특이사항 없음 |  | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |  | 건설과 | 박근철 김진석 | 061-540-3487
7 | 세천 | 석현세천 | 전라남도 | 진도군 | 고군면 | 석현 | 488-1 | 461 | 300 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 자체점검 | 불량 | [세천]토사 퇴적 | 유수 흐름 지장 | 현장시정 완료 | 퇴적토 준설 및 잡목 제거 | 해당없음 | 해당없음 | 5 | 건설과 | 김영기 김재민 | 061-540-3487
8 | 소교량 | 상미소교량 | 전라남도 | 진도군 | 임회면 | 명슬 | 1035-1 | 1035-1 | 10 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 자체점검 | 보통 | 특이사항 없음 |  | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |  | 건설과 | 박근철 김진석 | 061-540-3487
9 | 세천 | 사상세천 | 전라남도 | 진도군 | 의신면 | 사천 | 36 | 835-2 | 400 | 20 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 자체점검 | 불량 | [세천]토사 퇴적 | 유수 흐름 지장 | 현장시정 완료 | 퇴적토 준설 및 잡목 제거 | 해당없음 | 해당없음 | 5 | 건설과 | 박근철 김진석 | 061-540-3487
10 | 세천 | 분토1세천 | 전라남도 | 진도군 | 군내면 | 분토 | 산199-2 | 1220 | 387 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 자체점검 | 보통 | 특이사항 없음 |  | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |  | 건설과 | 김영기 김재민 | 061-540-3487
11 | 세천 | 분토2세천 | 전라남도 | 진도군 | 군내면 | 분토 | 1185 | 1194 | 392 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 자체점검 | 보통 | 특이사항 없음 |  | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |  | 건설과 | 김영기 김재민 | 061-540-3487
12 | 세천 | 분토3세천 | 전라남도 | 진도군 | 군내면 | 분토 | 1016 | 95 | 247 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 자체점검 | 보통 | 특이사항 없음 |  | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |  | 건설과 | 김영기 김재민 | 061-540-3487
13 | 세천 | 월가1세천 | 전라남도 | 진도군 | 군내면 | 월가 | 39 | 38 | 200 | 20 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 자체점검 | 보통 | 특이사항 없음 |  | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |  | 건설과 | 김영기 김재민 | 061-540-3487
14 | 세천 | 월가2세천 | 전라남도 | 진도군 | 군내면 | 월가 | 1326 | 1437-4 | 120 | 5 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 자체점검 | 보통 | 특이사항 없음 |  | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |  | 건설과 | 김영기 김재민 | 061-540-3487
15 | 세천 | 오하세천 | 전라남도 | 진도군 | 고군면 | 오산 | 1200 | 1442-7 | 350 | 4 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 자체점검 | 보통 | 특이사항 없음 |  | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |  | 건설과 | 김영기 김재민 | 061-540-3487
16 | 세천 | 응덕세천 | 전라남도 | 진도군 | 의신면 | 연주 | 534 | 497 | 200 | 5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 자체점검 | 보통 | 특이사항 없음 |  | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |  | 건설과 | 박근철 김진석 | 061-540-3487
17 | 세천 | 가단세천 | 전라남도 | 진도군 | 의신면 | 창포 | 931-7 | 326 | 400 | 10 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 자체점검 | 보통 | 특이사항 없음 |  | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |  | 건설과 | 박근철 김진석 | 061-540-3487
18 | 세천 | 신정세천 | 전라남도 | 진도군 | 의신면 | 거룡 | 860 | 851-1 | 150 | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 자체점검 | 보통 | 특이사항 없음 |  | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |  | 건설과 | 박근철 김진석 | 061-540-3487
19 | 세천 | 중굴세천 | 전라남도 | 진도군 | 의신면 | 칠전 | 산388-1 | 산388-1 | 300 | 4 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 자체점검 | 보통 | 특이사항 없음 |  | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |  | 건설과 | 박근철 김진석 | 061-540-3487
20 | 세천 | 상미1세천 | 전라남도 | 진도군 | 임회면 | 명슬 | 15-1 | 66-2 | 382 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 자체점검 | 보통 | 특이사항 없음 |  | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |  | 건설과 | 박근철 김진석 | 061-540-3487
21 | 세천 | 용호세천 | 전라남도 | 진도군 | 임회면 | 용호 | 1492-1 | 1088 | 600 | 15 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 자체점검 | 보통 | 특이사항 없음 |  | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |  | 건설과 | 박근철 김진석 | 061-540-3487
22 | 세천 | 가학세천 | 전라남도 | 진도군 | 지산면 | 가학 | 209-1 | 219 | 300 | 4 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 자체점검 | 보통 | 특이사항 없음 |  | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |  | 건설과 | 박근철 김진석 | 061-540-3487
23 | 세천 | 가치세천 | 전라남도 | 진도군 | 지산면 | 가치 | 810-3 | 851 | 400 | 4 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 자체점검 | 불량 | [세천]토사 퇴적 | 유수 흐름 지장 | 현장시정 완료 | 퇴적토 준설 및 잡목 제거 | 해당없음 | 해당없음 | 5 | 건설과 | 박근철 김진석 | 061-540-3487
24 | 세천 | 심동세천 | 전라남도 | 진도군 | 지산면 | 심동 | 119 | 201 | 340 | 4 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 자체점검 | 보통 | 특이사항 없음 |  | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |  | 건설과 | 박근철 김진석 | 061-540-3487